2020年度促进对外开放专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市商务局

评价单位（盖章）：青岛市商务局

被评价单位： 青岛市商务局

二〇二一年五月

2020年度促进对外开放专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实中央经济工作会议要求和省、市工作部署，进一步积极有效利用外资，推动我市实体经济高质量发展，根据《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号）、《青岛市支持实体经济高质量发展的若干政策》（青政发〔2019〕2号）、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策实施意见》（青办发〔2018〕47号）等文件，青岛市商务局2020年度促进对外开放专项资金包含12个项目：一是促进对外开放资金（补助区市）总部经济奖励资金项目，二是总部企业招商服务及招商发展报告项目，三是中国-上海合作组织地方经贸示范区建设资金项目，四是自贸试验区建设资金项目，五是专业招商团队及市直部门招商工作经费，六是市委、市政府重点招商活动经费，七是“双招双引”信息化平台运维项目，八是国际城市战略推进资金项目，九是境外投资者来青投资奖励资金项目，十是城市会客厅政府购买服务资金项目，十一是招商促进公司运营经费项目，十二是跨国公司领导人峰会常设机构办公场所租赁项目。上述项目的推动和实施，对促进我市对外开放工作开展发挥了重要作用。

青岛市2020年度促进对外开放专项资金12个项目实际投入9252.93万元，截止到2020年12月末，各项目实际使用资金8102.69万元，使用资金占投入资金的87.57%。

（二）项目绩效目标。

围绕建设“开放、现代、活力、时尚”的国际大都市，会同国际城市各成员单位研究制定《青岛市推进“国际化+”行动计划（2020/2021年）》139条工作任务；广泛调研国内外先进典型案例，结合“国际化+”行动计划（2020/2021年）各领域工作任务，编制推进国际城市建设对标案例指导手册共114宗案例；面向国际城市战略各成员单位组织《青岛市国际大都市衡量指标体系》解读讲座；开展城市国际化发展专题研究，推动我市国际化示范点的打造和建设，完成课题研究报告2个；在国际城市战略对外宣传专刊《人民日报》（海外版）每周四刊发专版共计50期，围绕十五个攻势营造建设国际城市浓厚氛围，持续扩大城市知名度及影响力。2020年，我市与上合组织有关国家进出口总额448.44亿元，增长6.1%，占全市7%。上合示范区货物贸易进出口163.8亿元，同比增长10.1%，其中与上合组织国家贸易进出口12.9亿元，同比增长51.3%。上合示范区新签约落户项目28个，总投资1288亿元。11月20日，20个总投资576亿元的项目集中开工，6个总投资456亿元的项目签约落地。我市对上合组织相关国家新增投资项目5个，中方投资额5987万美元。2020年引进外资项目882个，利用外资保持增长，利用内资增长10.2%。引进世界500强25家，国内500强企业及行业领军企业40 家，引进总投资过亿元项目804 个。加快推动《中国（山东）自由贸易试验区总体方案》试点任务实施，建强自贸试验区高能级开放平台。会同片区管委、各有关职能部门以制度创新为核心，协调推动试点任务实施和片区建设。截至目前，青岛片区106项试点任务已实施98项，实施率超过九成。总结形成一批创新案例，其中保税原油混兑调和监管模式、出口成品油“云计重”快速鉴定等13个首创型案例入选山东省首批自贸试验区“最佳实践案例”推广借鉴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

全面评价青岛市促进对外开放专项资金项目实施情况，了解项目建设、资金使用、产出效益等执行结果，进一步提高促进对外开放专项资金的分配、使用及管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2.评价对象

本次绩效评价的对象是青岛市商务局2020年度促进对外开放专项资金绩效情况。

3.评价范围

青岛市商务局2020年度促进对外开放资金（补助区市）总部经济奖励资金、总部企业招商服务及招商发展报告项目、中国-上海合作组织地方经贸示范区建设资金、自贸试验区建设资金、专业招商团队及市直部门招商工作经费、市委、市政府重点招商活动经费、“双招双引”信息化平台运维项目、国际城市战略推进资金、境外投资者来青投资奖励资金、城市会客厅政府购买服务资金项目、招商促进公司运营经费、跨国公司领导人峰会常设机构办公场所租赁项目等12个项目的资金绩效情况。绩效评价截至日为2020年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的评价程序，按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。

（2）客观公正原则。绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对青岛市商务局促进对外开放专项资金情况、项目建设及其产出绩效进行，评价结果应清晰反应资金使用情况和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）注重实效原则。绩效评价要立足为提高促进对外开放项目整体水平和资金使用效果服务，发挥好资金引导作用。

2.评价指标体系：

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系包含决策、过程、产出和效益等4 个一级指标；项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度11个二级指标；立项依据充分性、绩效目标合理性等20多个三级指标；项目立项的充分性等30多个四级指标。其中产出和效益一级指标权重分别为 25%、35%，体现本次绩效评价以结果为导向的原则（绩效评价指标体系详见附件 2）。

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含 ）-80分为中、70分以下为差。

3.评价方法

本次绩效评价依据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知要求，按照分项目绩效评价指标体系设置的具体情况，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用目标对比法、调查法等方法进行评价。

对青岛市促进对外开放专项资金各明细项目根据《分领域专项资金绩效评价指标库》计算得分，每个项目分别按照100分考核，根据每个项目的得分情况，按照项目预算资金金额比重再计算加权平均得分，青岛市促进对外开放专项资金总分设定为100分。

4.评价标准

以青岛市商务局本年度设立的促进对外开放资金（补助区市）总部经济奖励资金、“双招双引”信息化平台运维项目、中国-上海合作组织地方经贸示范区建设资金、自贸试验区建设资金、专业招商团队及市直部门招商工作经费、市委、市政府重点招商活动经费、“双招双引”信息化平台运维项目、国际城市战略推进资金、境外投资者来青投资奖励资金、城市会客厅政府购买服务资金、招商促进公司运营经费、跨国公司领导人峰会常设机构办公场所租赁项目等12个项目的支出指标体系为标准，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价，标杆值根据行业标准、横向标准、上年同期、近三年数据等动态调整。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要包括以下三个方面：

1.评价准备阶段。首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确要求的前提下，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

2.评价实施阶段。依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段。根据现场评价意和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2021年促进对外开放专项资金绩效评价报告》。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价

经评价，该项目综合得分83.40分，评价等级：良。

（二）项目决策、过程、产出、效果分析

根据评价指标体系和评价标准，从决策、过程、产出和效益四个方面来分析得分情况：

项目决策满分20 分，评价得分18.77 分，得分率93.85%。

项目过程满分20分，评价得分18.00 分，得分率90%。

项目产出满分25分，评价得分19.00 分，得分率76%。

项目效益满分35分，评价得分27.63分，得分率78.94%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目立项程序规范，申请、设立过程符合相关要求。

2.绩效目标与实际工作内容具有相关性，但绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配度不够。

3.资金投入方面，预算内容与项目内容匹配，项目资金分配有测算依据，但资金测算额度不够准确。

（二）项目过程情况

1.资金管理考核项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性指标设置合理。

2.组织实施考核管理制度健全性和制度执行有效性指标设置合理。

（三）项目产出情况

1.产出数量应重点考核实际完成率指标，这方面指标设置分值偏低；数量变动率指标相对变动减少，应相应减少分值。

2.产出质量、产出时效和产出成本指标设置合理。

（四）项目效益情况

1.项目效益方面设置经济效益、社会效益和生态效益指标合理，但招商引资经费项目设置“招商项目新增就业岗位”、招商公司运用经费项目设置“优化引进项目产业类别结构”指标，考核有一定难度。

2.可持续影响设置政策可持续性和项目发展机制可持续性指标合理。

3.满意度指标设置合理。

五、主要经验及做法

今年以来，青岛市商务局按照市委市政府部署，充分发挥项目资金引导作用，重点采用顶格招商、平台招商、市场化专业化社会化招商、产业链招商、“互联网+招商”等多种形式的招商方式，充分发挥各功能区、园区以及“国际客厅”、国际招商产业园作用，全市招商引资工作取得突出成效,

一是利用外资实现平稳增长。2020年全年，按商务部FDI统计口径，全市实际使用外资405.90亿元人民币（折合58.50亿美元），同比增长1.1%（按美元计增长0.2%），占全省比重33%，占全国比重4.05%,总体稳定、好于预期,完成全年目标任务。

二是外资调结构成绩斐然。服务业保持增长，房地产业占比持续下降。全市服务业实际使用外资52.10亿美元，同比增长9.85%，其中现代服务业实际使用外资29.80亿美元，占服务业总量的57.2%。全市全年新批高技术产业项目171个，同比增长21.28%，实际使用外资12.80亿美元，同比增长44.62%。房地产业呈下降态势，1-12月实际使用外资16.30亿美元，同比下降33.87%，占比27.86%，占比进一步下降。

三是新设立及增资的大项目支撑作用明显。全市新批过千万美元项目301个；新批过亿美元项目74个；增资过千万美元项目61个；新引进世界500强签约、投资项目25个。全市重点项目实际到位内资1920.00亿元，同比增长10.2%。

四是围绕山东自贸试验区总体方案试点任务，做好青岛片区建设推进工作，以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，推动一批试点任务在片区尽快落地，形成典型经验。

五是围绕推进实施青岛国际城市战略，明确责任单、时间表和路线图，建立常态化工作督导机制。在《人民日报》（海外版）追梦青岛特刊做好我市经济社会文化建设成果宣传，提升青岛建设国际大都市影响力。

六、存在的问题及有关建议

一是加强对预算编制工作的管理，进一步提升预算管理质量和水平。预算内容要与项目内容相匹配，预算额度测算依据要充分、合理。

二是进一步加强预算执行与控制力度。既要落实好财政资金到位，更要抓好项目的实施，重点做好项目支出的管理，切实提高预算资金执行率。

三是做好招商引资服务保障。要落实好市政府对于招商引资工作的经费保障政策，形成激励招商引资工作先进的氛围。主动、高效地为企业和项目落地建设提供优质服务，切实树立全市一盘棋思想，确保全面完成年度绩效工作目标。

附件：专项资金（一级）指标体系。