2020年度促消费发展专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市商务局

评价单位（盖章）：青岛市商务局

被评价单位：青岛市商务局

二〇二一年五月

2020年度促消费发展专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实中央经济工作会议要求和省、市工作部署，青岛市商务局2020年度促消费发展专项资金包含8个项目：一是政府蔬菜、猪肉储备资金项目，二是“菜篮子”监测系统升级建设和运维服务费、“菜篮子”产销对接平台运维服务费资金项目；三是全市农村电商公共服务体系建设资金项目，四是中小商贸流通公共服务平台运维资金项目，五是肉菜流通追溯体系升级建设运维、追溯节点拓展、肉品查验点运维资金项目，六是2020青岛城市购物节开幕式等三个项目资金项目，七是电商数据采集分析系统资金项目，八是内贸流通统计监测服务资金项目。上述项目为促进我市消费业的发展，进一步激发市场消费潜力，增强经济发展动能，为打赢疫情防控阻击战、稳定经济运行提供有力支撑。

青岛市2020年度促消费发展专项资金8个项目实际投入4178.29万元，截至到2020年12月末，各项目实际使用资金合计3632.81万元，使用资金占投入资金的86.94%。其中，肉菜流通追溯服务体系升级及运维资金499.80万元将按合同约定逐年支付。

（二）项目绩效目标

通过举办“2020八八青岛购物节”“美食嘉年华”等系列主题活动，制作青岛购物宣传材料，有效扩大青岛购物品牌影响力，促进全市消费持续回暖，2020年全年社零额同比增长1.5%,分别高于全国、全省5.4%,1.5%。内贸流通统计监测企业达到500余家，企业数据报送率达到90%以上，市场监测数据质量和分析水平进一步提高。以促进产业发展、鼓励应用创新为重点，持续推进农村电商公共服务体系建设，全市农村电商公共服务体系基本完善。根据我市“菜篮子”商品生产和市场供应特点，全年完成政府蔬菜储备1.45万吨、猪肉储备7000吨，分夏秋、冬春两季组织“菜篮子”商品收储和投放。根据工作计划已全部组织完成，切实发挥了政府储备商品保障市场供给、稳定市场运行的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

全面评价青岛市促消费发展专项资金项目实施情况，了解项目资金使用、产出效益等执行结果，进一步提高促消费发展专项资金的分配、使用及管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2.评价对象

本次绩效评价的对象是青岛市商务局2020年度促消费发展专项资金绩效情况。

3.评价范围

青岛市商务局2020年度政府蔬菜、猪肉储备资金项目；“菜篮子”监测系统升级建设、运维服务费以及“菜篮子”产销对接平台运维服务费资金项目；全市农村电商公共服务体系建设资金项目、中小商贸流通公共服务平台运维资金项目；肉菜流通追溯体系升级建设运维、追溯节点拓展、肉品查验点运维资金项目；2020青岛城市购物节开幕式等三个项目资金项目、电商数据采集分析系统资金项目和内贸流通统计监测服务资金项目的绩效情况。绩效评价截止日为2020年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的评价程序，按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。

（2）客观公正原则。绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对青岛市商务局促消费发展专项资金情况、项目实施及其产出绩效进行，评价结果应清晰反应资金使用情况和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）注重实效原则。绩效评价立足为提高促消费发展项目整体水平和资金使用效果服务，发挥好资金引导作用。

2.评价指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系包含决策、过程、产出和效益等4个一级指标；项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度11个二级指标；立项依据充分性、绩效目标合理性等20余个三级指标；项目立项的充分性等30余个四级指标。其中产出和效益一级指标权重分别为25%、35%，体现本次绩效评价以结果为导向的原则（绩效评价指标体系详见附件2）。

评价结果包括综合评分和评级，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

3.评价方法

本次绩效评价依据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知要求，按照分领域专项资金项目支出绩效评价指标体系设置的具体情况，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用目标对比法、调查法等方法进行评价。

对青岛市促消费发展专项资金各明细项目根据《分领域专项资金绩效评价指标库》计算得分，每个项目分别按照100分考核，根据每个项目的得分情况，按照金额比重再计算加权平均得分，总分设定为100分。

4.评价标准

以青岛市商务局本年度设立的政府蔬菜、猪肉储备资金项目；“菜篮子”监测系统升级建设、运营服务费及产销对接平台运维服务费资金项目；全市农村电商公共服务体系建设资金项目、中小商贸流通公共服务平台运维资金项目；肉菜流通追溯体系升级建设运维、追溯节点拓展、肉品查验点运维资金项目；2020青岛城市购物节开幕式等三个项目资金项目、电商数据采集分析系统资金项目和内贸流通统计监测资金项目的支出指标体系为标准，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价，标杆值根据行业标准、横向标准、上年同期、近三年数据等动态调整。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价主要包括以下三个方面：

1.评价准备阶段。首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确要求的前提下，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核。

2.评价实施阶段。依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段。根据现场评价意和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2020年度促消费发展专项资金绩效评价报告》。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价

经评价，该项目综合得分97.41分，评价等级：优。

（二）项目决策、过程、产出、效果分析

根据评价指标体系和评价标准，从决策、过程、产出和效益四个方面来分析得分情况：

项目决策满分20.00分，评价得分18.99分，得分率94.95%。

项目过程满分20.00分，评价得分19.83分，得分率99.15%。

项目产出满分25.00分，评价得分23.63分，得分率94.52%。

项目效益满分35.00分，评价得分34.96分，得分率99.89%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目立项程序规范，申请、设立过程符合相关要求。

2.绩效目标与实际工作内容具有相关性，指标明确。

3.资金投入方面，预算内容与项目内容匹配，项目资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况

1.资金管理考核项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标设置合理。

2.组织实施考核管理制度健全性和制度执行有效性，指标设置合理。

（三）项目产出情况

1.产出数量应重点考核实际完成率指标，这方面指标设置数量偏少。

2.产出质量、产出时效和产出成本指标设置合理。

（四）项目效益情况

1.项目效益方面设置经济效益、社会效益和生态效益指标合理。

2.可持续影响设置政策可持续性和项目发展机制可持续性两个指标合理。

3.满意度指标设置合理。

五、主要经验及做法

今年以来，青岛市商务局发挥项目资金引导作用，推动流通创新发展，优化消费环境，促进商业繁荣，激发消费潜力，更好满足人民群众消费需求，促进经济持续健康发展，成效明显。

一是累计举办各类促消费活动100多场，带动商贸企业开展促销2000多场，直播带货等新兴消费模式逐步推开。由财政出资开展有奖发票活动，发放奖励6900.00多万元；联合青岛银联发放“惠民券”9700.00多万元，拉动消费12.70亿元。

二是对2500余家限上批零餐企业一对一专人服务，新增限上批零餐业主体200多家。制定18项扶持政策，支持生活服务业批发零售业健康发展。联合金融机构开展“食宜贷”业务，为166家餐饮企业贷款授信2.60亿元。

三是集中打造7大市级商圈、16处区级商圈、31处商业街和14个大型商业综合体为主的消费网络。台东步行街、鲁邦国际风情街分别入选全国、全省步行街改造提升试点，引导带动先行街区基础设施投资近1.90亿元。

四是通过结合商贸流通行业的特色和疫情实际，积极行动，全年实际完成20场境内外展览展示活动和2场对接会及市场开拓活动；同时通过公众号、发送手机报等形式，举办各类惠企培训、在线访谈、对接会等有针对性的服务，并根据全市“双招双引”工作要求，加大力度对接国内外优质企业或项目的引进和落地，加强与基金公司的对接，积极引进基金和项目，推进万福集团、正大食品等项目落地市南区、崂山区。

六、存在的问题及有关建议

一是进一步优化设置市级促消费发展专项资金绩效目标，时效指标应明确时间节点或时间范围；二是进一步利用绩效倒逼工作高质量开展；三是科学论证项目资金预算编制，充分结合实际情况，将资金额度与长期规划、年度目标紧密结合，进一步量化效益目标。

附件：专项资金（一级）指标体系。