附件

2024年市政府工作报告公开挂牌事项3季度进展情况台账

| 序号 | 事项内容 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长5.5%左右。 | 前三季度，我市生产总值12399.1亿元，按不变价格计算，同比增长5.6%，高于全国0.8个百分点、持平全省，位于副省级城市前列。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长5%左右。 | 前三季度，全市一般公共预算收入完成1021.1亿元。 |
| 3 | 固定资产投资增长5%以上。 | 前三季度，全市固定资产投资同比增长1.2%。其中，工业投资同比增长14.9%，工业技改投资增长6.5%。 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长5%以上。 | 前三季度，我市实现社会消费品零售总额4532.2亿元，增长5.1%，增速在15个副省级城市中列第2位，高于全国1.8个百分点。 |
| 5 | 全体居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 前三季度，我市全体居民人均可支配收入达45012元，同比增长5.2%，收入总量持续位列全省第1位。 |
| 6 | 深化创新型企业梯次培育，高新技术企业达到8500家，新增专精特新企业300家以上。 | 1.高新技术企业方面。三季度，正在组织开展青岛市2024年第三批高新技术企业认定及相关工作。 2.专精特新企业方面。截至三季度，经企业自愿申报、区市初审推荐、市级审核确认，新认定专精特新中小企业848家。 |
| 7 | 新创建2家以上全国重点实验室。 | 国家正在组织对第三批、第四批国家重点实验室进行评审，最终结果拟于12月份公布。 |
| 8 | 推广应用企业创新产品100项以上。 | 截至三季度，我市已新增企业创新产品（首版次高端软件）51个。 |
| 9 | 实施企业大规模设备更新，滚动推进500个以上技改项目。 | 印发《青岛市推动工业领域设备更新实施方案》，召开全市工业领域设备更新暨技术改造推进会，发布工业领域设备更新和技术改造供需资源库。我市入选首批国家制造业新型技改城市试点，获国家资金支持3亿元。推荐161个项目申报国家工业领域再贷款项目，共计89个项目入选，融资需求123.7亿元，截至目前，促成7家企业与银行达成合作，发放贷款1.3亿元；滚动推进516个投资500万元以上的技改项目，已竣工102个。 |
| 10 | 新增20家以上场景应用实验室。 | 新认定2024年度场景应用实验室28家。其中，技术创新类16家，如海洋温盐深传感器、国产工业操作系统等；模式（业态）验证类12家，如AI算法评测服务、工业软件云服务等。 |
| 11 | 打造标杆孵化器10家。 | 重点组织13家标杆孵化器开展入驻企业需求挖掘和产研对接服务工作。截至目前，标杆孵化器本年度新增入驻企业180余家，举办创新创业活动超过200场，培育科技型中小企业200余家。 |
| 12 | 深化商业步行街改造提升，新建50个“一刻钟便民生活圈”。 | 印发《青岛市啤酒特色餐饮休闲街区认定和奖励办法（试行）》，支持街区突出啤酒餐饮特色，进一步提质升级。印发《关于组织重点商业街区开展特色促消费活动的通知》，组织重点商业步行街持续开展特色活动，确保周周有活动。召开“全市一刻钟便民生活圈现场会”，总结推广典型经验，发挥好示范带动作用；持续推进“便民生活圈”建设工作，确定2024年一刻钟便民生活圈培育名单。 |
| 13 | 实现地铁2号线一期西延段开通运营。 | 青岛市地铁2号线一期工程调整方案（轮渡站-泰山路站段）已完成竣工验收，已与第三方安全评估机构签订协议，计划12月7日至9日组织开展初期运营前安全评估。 |
| 14 | 建设筹集保障性住房4000套，实施110个“平急两用”项目。 | 1.保障性住房方面。我市4000套保障性住房建设任务已落实在李沧区京口路项目、市北区开封路项目，目前土石方施工已基本完成，正在加快推进主体工程建设。 2.平急两用项目方面。三季度，3批共计86个项目通过省级审核并推送至国家备案项目总投资额569亿元，项目开工率达96.4%。已有22个项目和金融机构达成合作意向，拟融资71.99亿元，其中8个项目已获得授信，授信额度30.86亿元，项目实现贷款投放9.15亿元。 |
| 15 | 新开通5G基站3500个。 | 截至目前，我市已新开通5G基站2660个，全市累计开通5G基站数量已达到4.09万个。 |
| 16 | 推动青岛片区形成30项以上先行先试制度创新成果。 | 前三季度，青岛自贸片区已完成高质量制度创新成果10项。先后报送省自贸办8项参选国家新一批全国复制推广制度创新成果；31项参选新一批全省复制推广制度创新成果，其中17项成果入选征求意见范围。 |
| 17 | 办好跨国公司领导人青岛峰会、“国际友人青岛行”等重点活动。 | 2024年8月27日至29日,第五届跨国公司领导人青岛峰会成功举办。2024年9月28日，“国际友人青岛行”活动成功举办。 |
| 18 | 在海洋物联网、深海开发等领域实施27项重大技术攻关。 | 聚焦海洋新兴产业“强链、补链”，充分发挥有组织科研新示范，研发重大创新产品，突破产业转型升级和新兴产业培育的技术瓶颈，创新引领产业发展。2024年布局青岛市海洋产业关键技术攻关项目27项，相关项目正在按照任务书约定开展技术研发。 |
| 19 | 新培育10家特定行业平台。 | 8月29日，2024年省级工业互联网平台名单公布，青岛思锐卓远信息技术有限公司的万橡卓远云工业互联网平台、青岛远航高新科技股份有限公司的远航工业互联网平台等10个入选。 |
| 20 | 完成1000家以上企业数字化改造。 | 三季度，我市已接近完成1000家企业数字化改造。 |
| 21 | 加快建设“无证明城市”，丰富“鲁通码”应用，推出35个“免证办”、10个“一码通城”场景。 | 1.印发《2024年“无证明城市”高质量提升工作方案》，确定“四大行动”，共19项工作任务。建成“无证明城市”综合支撑平台，实现电子证照数据归集、制发、应用等全生命周期管理、全流程安全可追溯。 2.围绕政务服务、行政执法、便民生活等领域，今年新增打造35个“免证办”场景，为市民办事减免提交纸质材料1200余万份。 3.打造“一元通乘”“高层次人才码”等10个“一码通城”应用场景。在社区服务等领域，探索开展“事物码”应用建设。 |
| 22 | 依托“全市一家医院”平台实现全市公立医院检查检验结果互认共享。 | 建成市级检查检验系统，分级、分批在公立医疗机构开展检查检验结果跨机构互认共享。截至目前，已在583家医疗机构（含全部一级及以上公立医院、部分基层医疗机构和民营医疗机构），实现10大类312个项目的互认共享，累计互认96万项次，为群众节约费用约4659万元。 |
| 23 | 基本完成核心区老建筑保护修缮，实现中山路等8条道路改造完工。 | 截至三季度，已开工的18个建设项目，均按计划推进，其中，如期竣工3个，完成保护修缮0.65万平方米、整治提升6条道路（剩余2条道路于12月底前完成）、建成1个停车场。 |
| 24 | 建成安置房3.1万套。 | 开工建设11.73万套安置房，基本建成4.5万套（其中1.5万套已安置）。已有0.7万套建成回迁、1.9万套基本建成、1.6万套已封顶，其余正在推进建设。 |
| 25 | 完成5个山头公园整治，新建城市绿道100公里。 | 正在按计划推进双峰山和盟旺山等5个山头公园施工进度，建设登山步道和休闲设施，提升绿化品质和服务功能。对城市道路周边绿化带综合提升，完善行道树和绿道服务设施，提升河岸绿化水平，建设沿河绿道，目前已新建绿道57.3公里。 |
| 26 | 完成100条背街小巷整治提升。 | 结合正在开展的老旧楼院改造、城市“微更新”行动等内容，对100条背街小巷进行综合整治提升。强化设计引领，联合行业管理部门对各区市提报的背街小巷进行实地调研，根据周边居民意见建议，及时调整优化施工设计方案。截至目前，已完工71处。 |
| 27 | 系统推进173处交通堵点化解，深化交通秩序专项整治。 | 1.已实施堵点治理118处，其余55处堵点治理正加快实施。规范旅游大巴行停秩序，组建管理调度专班，向社会明确前海一线13处大客车停车场及2处专用停车区，优化大客限行措施，设置3条大客车通道，提升道路通行效率。强化高架路交通秩序维护，围绕高架快速道路等重点部位设置岗位328处，全市高架路网总流量较去年同期提高17.4%。 2.持续开展交通秩序整治行动，发起夏夜交管巡查宣防系列集中统一行动，查处机动车乱停乱放163.3万起，清理及劝离僵尸车1940辆、拆除地桩地锁2130起。完善“全市一个停车场”平台建设，汇聚全市停车资源，统一停车数据入口，联网接入各类共享停车场495个、泊位7.5万个。 |
| 28 | 实施12个精深加工产能提升项目，新培育3家省级以上农业产业化龙头企业。 | 组织开展市级农业产业化企业监测和省级农业产业化企业申报工作，实施股权投资支持龙头企业发展项目，推进实施农业全产业链项目试点，建设农业标准化生产基地40个、加工产能提升项目12个，新推荐申报省级农业产业化龙头企业10家。 |
| 29 | 新增全国名特优新农产品10个以上。 | 累计新培育全国名特优新农产品13个、特质农品13个，组织参加2024全国名特优新农产品产销对接会，我市12个产品获得“最受欢迎产品”，市农产品质量安全中心获得“最佳组织奖”称号。 |
| 30 | 扎实推进10个市级乡村振兴示范片区建设，创建2个以上省级乡村振兴齐鲁样板示范区。 | 截至目前，10个市级乡村振兴示范片区建设有序推进、成效明显。2个省级乡村振兴齐鲁样板示范区获批建设。 |
| 31 | 打造100个以上省级和美乡村。 | 创建了112个省级和美乡村并联合第三方完成市级考评。 |
| 32 | 实施大沽河、胶莱河等11条重点河流治理，完成麦岛、团岛等12个污水处理厂提标改造。 | 1.河流治理：实施大沽河、胶莱河等11条重点河流治理，其中南辛安河综合治理工程（团结路至奋进路）、北宅街道白沙河流域河道安全整治工程、王哥庄河（居住社区至入海口段）河道治理工程已完工；胶州市跃进河治理工程、城阳区桃源河、祥茂河、洪江河综合治理工程正在推进；小沽河防洪排涝及水源利用工程（尾工）年内完工；大沽河入海口段治理工程（一期）胶州段已开工建设；南胶莱河（胶州市与平度市界河段）河道治理工程已进入施工招标阶段；官河（下游段）河道治理工程完成初设批复。 2.污水处理厂提标改造：团岛、娄山河、张村河、龙泉河、高新区、出口加工区、胶州崇杰、城阳区、莱西市污水处理厂等9座污水处理厂已完成提标改造。李村河北岸水质净化厂、平度东部污水处理厂正在施工建设，年底前完成通水调试。麦岛污水处理厂已开始通水试运行。 |
| 33 | 建成岛城500千伏输变电工程，新增清洁能源装机50万千瓦以上。 | 岛城500千伏输变电项目已于2024年6月底建成投运。截至9月底，全市新能源发电装机新增98万千瓦，累计达到580万千瓦，装机占全市总装机比重进一步提升至52%，年可发绿电90亿度以上，年可节约标准煤292万吨。 |
| 34 | 新增省级以上绿色制造示范企业15家以上、国家能效水效“领跑者”企业4家以上，新增绿色建筑1500万平方米。 | 一是积极推动绿色制造体系建设，39家企业入选省级绿色制造名单，推荐15家企业参评国家绿色工厂，10家企业参评国家绿色供应链管理企业。 二是积极开展国家能效和水效“领跑者”培育，海湾化学入选国家重点行业能效“领跑者”企业，能效水平居同行业首位。青岛特钢、青岛啤酒和海湾化学等3家企业入选国家水效“领跑者”企业公示名单。 |
| 35 | 完成森林质量精准提升和新造林3.5万亩以上。 | 按照《山东省科学绿化试点示范省实施方案》要求，完成新造林1000亩，完成森林质量精准提升3.4万亩，通过伐除过密林、修枝、割灌、清除杂草等措施，人工促进天然更新,促进森林发挥生态功能,构建健康的森林生态系统。 |
| 36 | 完成旅游客运码头整合提升、增开海上旅游航线。 | 1.码头整合提升方面。8月20日，青岛海洋旅游联合运营中心在蒙阴路1号正式启用，实现一站式运营，搭建国有与民营航商交流平台，联合运营重构了服务链条，海上旅游客运行业投诉下降89%。 2.海上航线增开方面。新开通青岛轮渡站至八大峡中苑码头、青岛轮渡站至胶州湾大桥至团岛灯塔至青岛轮渡站等2条航线。 |
| 37 | 实施市中心医院、市立医院东院区改扩建工程，加快市公共卫生中心建设，建成市妇女儿童医院西海岸院区。 | 1.市中心医院项目完成可行性研究报告批复，正在开展土石方概算编制；市立医院东院区项目完成可行性研究报告评审、控规调整等工作。 2.市公共卫生中心二期工程完成主体结构封顶，正在开展外幕墙及设备安装工程。 3.市妇女儿童医院西海岸院区正在按计划开展内部装修、设备调试等工作，确保年底前建成。 |
| 38 | 持续推进社会保险精准扩面，新增企业职工养老保险参保12万人以上。 | 印发《关于贯彻落实“全民参保·福暖万家”工程的通知》，组织各区市社保经办机构针对新增就业、个体工商、新业态从业人员等重点群体，开展“六进六引”扩面行动，落实缴费困难人员政府代缴居民基本养老保险政策，持续扩大社会保险覆盖面。截至8月份，新增企业职工养老保险参保11.2万人，完成年度任务的93%。 |