青岛市虚拟现实产业园园区建设资金

财政绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

虚拟现实（含增强现实、混合现实，简称 VR/AR）是以计算机技术为核心，结合相关科学技术，生成与一定范围真实环境在视、听、触感等方面高度近似的数字化环境，借助必要的装备与数字化环境中的对象进行交互作用、相互影响，产生亲临对应真实环境的感受和体验。我国高度重视虚拟现实产业发展，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出深化虚拟现实技术融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，虚拟现实与增强现实被列为七大数字经济重点产业之一。国家发改委、工信部、科技部等相继出台指导政策支持虚拟现实产业发展，其跨界融合了多媒体、传感器、新型显示、网络传输和人工智能等多领域技术，是引领全球新一轮产业变革的重要力量。

根据《“十四五”数字经济发展规划》《山东省推进虚拟现实产业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》等文件，青岛市出台《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》《青岛市虚拟现实产业发展行动计划（2022-2024年）》《青岛市虚拟现实产业园发展若干政策》等文件，明确青岛市虚拟现实产业发展目标，提出“一核三极”的产业发展布局，规划建设青岛市虚拟现实产业园（以下简称“园区”），重点发展虚拟现实终端设备及零部件、外围设备等生产制造，集聚虚拟现实软件开发、内容制作、应用服务等生态企业。连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设。青岛市虚拟现实产业园成立于2022年9月，位于青岛市崂山区，园区建设有利于进一步推动虚拟现实产业的集聚、创新、升级和发展，打造一个具有国际竞争力的产业高地，并通过优化资源配置和深化产业交流合作，提升整个产业的规模和竞争力。

- （二）项目内容及实施情况

1.项目内容及实施情况。

青岛市虚拟现实产业园园区建设资金主要包含公共服务配套工程、产城规划展示中心工程、园内绿色低碳综合能源基础工程（一期）及智慧园区基础设施工程（一期）4项，截至2023年底均未完成，截至评价基准日2024年8月31日，青岛市虚拟现实产业园内绿色低碳综合能源基础工程（一期）中的高低压配电室工程（二期）、创新中心配套提升项目2个子项已完成并通过验收，创新中心（青岛）变配电室增容改造工程已完成但未验收，其余工程未完成。项目内容及实施情况详见表1-1。

表1-1  项目内容及实施情况

| 工程名称 | 子工程名称 | 具体工作内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共服务配套工程 | - | 项目总占地面积79亩，规划建筑面积约3590平方米；新建公园服务中心一座，以及车库及公园基础设施建设等，计划建设期限为2023年12月20日至2024年6月19日，天数182天。 | 项目于2023年12月26日开始建设，截至评价期间仍在建设中，根据工程形象进度，截至2024年8月底累计产值达到2683万元，参照调整后预算资金投入3450万元，完工率为77.77%。 |
| 产城规划展示中心工程 | - | 包含展厅的深化设计及施工图制作；展示空间装饰装修、展览结构搭建；展示画面、展品展项布展；灯光布置、多媒体展示、软硬件系统、中控集成系统；多媒体影像创作、拍摄、制作；人工智能大数据应用；模型、艺术品创作与制作等。计划建设期限为2024年9月9日至10月19日，天数40天。 | 截至2024年8月底项目未开展。 |
| 绿色低碳综合能源基础工程（一期） | 高低压配电室工程（二期） | 1#配电室、2#配电室、3#配电室以及进线工程的所有设备、管线、桥架、土方等的采购、安装、调试及验收工作。计划建设期限为2023年12月8日至2024年2月6日，天数60天。 | 实际开工时间为2024年3月4日，供电局8月1日竣工验收。 |
|  | 创新中心（青岛）变配电室增容改造工程 | 购置安装10KV变压器、10KV高压柜内部主要元器件、低压柜主要元器件、微机保护系统、智能仪表、浪涌保护器等，针对电容变配电室增容改造。计划建设期限为2024年3月10日至5月8日，天数60天。 | 实际开工时间为2024年3月30日，根据7月份形象进度表工程已完成，但无验收资料。 |
|  | 创新中心配套提升项目 | 一期工程在项目原土建完成面基础上加装空调新风系统、消防及电气改造、新增园区弱电通信系统等；二期工程为加装空调新风系统、园区弱电通信系统等。一期计划建设期限为2023年6月20日至7月19日，天数30天；二期计划建设期限为2023年8月1日至12月30日，天数152天。 | 实际一期工程开工时间为2023年7月7日，2024年6月份竣工验收；二期工程根据实际施工情况延期，按照实际通知时间开展工作，截至评价期间仍在建设中。 |
| 智慧园区基础设施工程（一期） | - | 包括1号楼弱电机房装饰装修、模块化机房，2号楼一层门厅建筑、装饰、照明、LED屏、环境搭建，地下车库停车指引系统，以及相关设备的采购安装以及配套安装等工作。计划建设期限为2024年1月2日至2024年4月1日，工期60天。 | 截至2024年8月底未开展实质性工作。 |

2.项目组织管理情况。

青岛市财政局：负责牵头组织园区建设资金预算编制、绩效管理、资金下达等。

青岛市工业和信息化局：负责科学、合理编报园区建设资金预算，全面负责园区建设资金绩效目标编制、预算执行、绩效监控、绩效评价等。

青岛高科技工业园管理委员会：负责根据市工信部门要求，配合做好绩效目标编制、预算执行、绩效监控、绩效评价等，按资金管理办法规定用途和程序依法依规使用资金，及时报告预算执行情况。

3.项目具体实施流程。

青岛高科技工业园管理委员会制定园区建设资金分配使用方案，经崂山区政府会议研究同意后报市工信局，市工信局审核通过后向市财政局申报项目预算资金，经市财政局按规定批复资金后按时拨付至崂山区财政局。青岛高科技工业园管理委员会委托青岛山海智光产业园管理有限公司具体负责园区基础设施建设工作，并按照工程进度经崂山区财政局审批后拨付预算资金。

4.资金拨付流程。

市工信局根据市财政局预算编制工作要求，提出园区建设资金项目资金预算需求、绩效目标申报表等汇总上报至市财政局。市财政局进行审核后下达预算批复通知。并将预算资金拨付至崂山区财政局。青岛高科技工业园管理委员会按照青岛山海智光产业园管理有限公司提报的工程进度资料申请项目资金，由崂山区财政局审批后拨付预算资金至青岛高科技工业园管理委员会，然后拨付至青岛山海智光产业园管理有限公司。

- （三）项目资金情况

根据《青岛市财政局关于下达2023年虚拟现实产业园园区建设资金的通知》（青财企指〔2023〕83号）、《青岛市崂山区财政局关于下达2023年虚拟现实产业园园区建设资金的通知》（青崂财预〔2023〕305号），2023年度青岛市虚拟现实产业园园区建设资金年初预算10000万元，当年度预算未发生调整，青岛市财政局于2023年11月拨付10000万元预算资金至崂山区财政局。截至2023年底未发生支出，截至2024年8月31日，青岛高科技工业园管理委员会申请拨付至青岛山海智光产业园管理有限公司5046.17万元，公司实际支出工程款1680.36万元，预算执行率16.80%。主要原因为资金涉及付款单位较多，公司内部需走付款流程，当月未及时拨付，截至2024年9月底公司支出工程款4846.05万元。各工程实际支出进度详见表1-2。

表1-2  项目工程实际支出情况

| 工程名称 | 子工程名称 | 年初预算分配金额（万元） | 调整后预算分配金额（万元） | 预算执行资金（万元） |  | 预算执行率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 截至2023年12月底 | 截至2024年8月底 |  |  |
| 公共服务配套工程 | - | 4000 | 3450 | 0 | 762.44 | 22.10 | 施工合同签订1个月内拨付预付款30%；每月拨付产值的80%，竣工结算后付至竣工结算产值的80%，审计后付至97%，预留3%作为工程质保金。 |
| 产城规划展示中心工程 | - | 2100 | 2100 | 0 | 36 | 1.71 | 施工合同签订1个月内拨付预付款30%；每月拨付产值的80%，竣工结算后付至竣工结算产值的80%，审计后付至97%，预留3%作为工程质保金。 |
| 绿色低碳综合能源基础工程（一期） | 高低压配电室工程（二期） | 1100 | 1100 | 0 | 581.92 | 52.90 | 施工合同签订1个月内拨付预付款30%；每月拨付产值的80%，竣工结算后付至竣工结算产值的80%，审计后付至97%，预留3%作为工程质保金。 |
|  | 创新中心（青岛）变配电室增容改造工程 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 施工合同签订1个月内拨付预付款30%；每月拨付产值的80%，竣工结算后付至竣工结算产值的80%，审计后付至97%，预留3%作为工程质保金。 |
|  | 创新中心配套提升项目 | 2900 | 2500 | 0 | 300 | 12 | 施工合同签订1个月内拨付预付款10%；每月拨付产值的80%，竣工结算后付至竣工结算产值的80%，审计后付至97%，预留3%作为工程质保金。 |
| 智慧园区基础设施工程（一期） | - | 1200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 施工合同签订1个月内拨付预付款30%；每月拨付产值的80%，竣工结算后付至竣工结算产值的80%，审计后付至97%，预留3%作为工程质保金。 |
| 合计 |  | 11800 | 10000 | 0 | 1680.36 | 16.80 | - |

注：预算资金实际使用较分配使用方案金额有调整，与项目单位沟通后重新调整各工程分配预算金额。

- （四）项目绩效目标

1.总体目标。

全市虚拟现实产业链条趋于完善，掌握部分关键核心专利和标准，关键环节配套能力明显增强，虚拟现实领域龙头企业、骨干企业核心竞争力显著提升，培育形成一批可复制、可推广的典型应用场景和行业解决方案，初步形成技术、产品、服务、应用协同推进的发展格局。

2.年度目标。

2023年度，青岛市虚拟现实产业园公共服务配套工程、产城规划展示中心工程、园内绿色低碳综合能源基础工程（一期）及智慧园区基础设施工程（一期）等按计划完成工程进度，完工工程验收合格率达到100%，项目工程进度及时性为及时，成本控制率达到100%。全年实现招商引资项目数达到5个，设施设备投入使用率达到100%，全年供电稳定，园区人员投诉次数为0次，重大安全事故发生次数为0次，运营维护机制健全性为健全，园区人员满意度达到90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的。

通过对青岛市虚拟现实产业园园区建设资金进行评价，找出存在的问题和不足，提出改进措施，以提高虚拟现实产业园基础设施建设进度，提升项目的管理水平，为决策者提供科学的决策依据，做出更好的决策，提高财政资金使用效益。

2.评价对象。

本次绩效评价对象：青岛市虚拟现实产业园园区建设资金10000万元。

3.评价范围。

本次青岛市虚拟现实产业园园区建设资金绩效评价的时间范围为2023年1月1日至2024年8月31日，区域涵盖崂山区。评价组对虚拟现实产业园园区建设资金涉及的工程进行现场评价和非现场评价，现场评价实现全覆盖。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，通过对影响青岛市虚拟现实产业园园区建设资金实施条件和因素进行分析，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。结合项目特点，从项目立项、资金使用、工程完成情况、预期目标实现情况等方面进行综合分析。

2.评价重点。

本次评价重点关注项目资金使用规范性、项目管理规范性、工程履约情况等。

3.评价指标体系和评价标准。

本次绩效评价的指标体系包括评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源等。其中评价指标分为决策、过程、产出、效益四类一级指标，考虑项目处于建设期，相关效益不明显。故决策、过程、产出、效益指标权重占比分别为20%、30%、30%、20%。相关证据收集主要通过资料对接、现场核查、访谈调研等方式获取。

青岛市虚拟现实产业园园区建设资金下达时间为2023年11月，截至2023年底相关资金及项目工作未开展，故评价指标体系中标准时间范围延伸至2024年8月底；同时项目涉及大部分工程均未竣工，故相关产出指标按照产值占比及资金支出占比进行评价得分。评价指标体系详见附件1。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

本次绩效评价工作的具体安排如下：

（1）前期准备

包括下达绩效评价通知、成立工作组、开展前期调研、制定绩效评价方案、组织论证等工作内容。

（2）组织实施

包括基础数据采集与整理、非现场评价、现场评价、评价指标分析、形成初步结论并交换意见等工作内容。

（3）撰写与提交绩效评价报告

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告、汇总整理绩效评价工作底稿以及资料归档等工作内容。

2.评价方法。

本次评价方法主要以比较法为主，公众评判法、调查法为辅，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

- 三、评价结论及指标分析

本项目绩效评价总体评分为：80.99分，评价结论为：“良”，详见表3-1。从总体上看，青岛市虚拟现实产业园园区建设资金的实施有利于提升园区基础建设水平。但项目实施过程中仍存在部分问题，如预算资金未及时支付、工程进度缓慢等。

表3-1  绩效得分整体情况表

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 16.50 | 82.50% |
| 过程 | 30 | 23.92 | 79.73% |
| 产出 | 30 | 21.07 | 70.23% |
| 效益 | 20 | 19.50 | 97.50% |
| 合计 | 100 | 80.99 | 80.99% |

- （一）项目决策情况

决策类指标分值20分，实际得分16.50分，得分率82.50%。

一是青岛市虚拟现实产业园园区建设资金依据《青岛市虚拟现实产业园发展若干政策》《青岛市虚拟现实产业园建设实施方案》（崂发〔2022〕16号）等文件设立，项目立项程序规范；二是项目已设定绩效目标，但未体现项目主要产出、效益情况，同时数量指标值设置偏低，例如数量指标“园区新开工、竣工项目数量”，指标值为“≥2项”，与预算申请中项目资金用于4项工程相比设置较低；三是部门编制园区建设资金分配使用方案有待完善，预算资金实际使用较分配使用方案金额发生调整。

- （二）项目过程情况

过程类指标分值30分，实际得23.92分，得分率79.73%。

一是根据《关于下达2023年虚拟现实产业园园区建设资金的通知》（青崂财预〔2023〕305号），预算资金10000万元指标于2023年度11月下达至青岛高科技工业园管理委员会，截至2024年8月底，青岛高科技工业园管理委员会申请拨付至青岛山海智光产业园管理有限公司5046.17万元，公司实际支出1680.36万元，项目预算执行率为16.80%。主要原因为工程进度延迟，预算资金未能及时申请拨付；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是项目沿用《关于印发新兴产业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）、关于印发《青岛微电子创新中心有限公司工程项目管理暂行办法》（青微创〔2022〕10号）等管理制度，但区级部门未进一步完善财务机制，且项目未按照合同约定拨付款项。例如公共服务配套工程施工合同签订日期为2023年12月20日，未按照合同约定1个月内支付预付款，主要原因为预付款申请未在期限内完成。同时项目存在未按照合同约定开工、竣工等情况，例如公共服务配套工程，合同计划施工日期为2023年12月20日至2024年6月19日，实际开工日期为2023年12月26日，截至评价期间仍在建设，且暂无相关调整手续。

- （三）项目产出情况

产出指标权重30分，实际得分21.07分，得分率70.23%。

一是青岛市虚拟现实产业园园区建设资金主要涉及4项工程。截至2024年8月底，园内绿色低碳综合能源基础工程（一期）项目按照计划进度已完成，其中子工程高低压配电室工程（二期）、创新中心配套提升项目（一期）通过验收。但剩余3项工程均未完成，其中公共服务配套工程完成率为77.77%，产城规划展示中心工程完成率为1.71%，智慧园区基础设施工程（一期）完成率为50.08%。另外除产城规划展示中心工程为2024年9月份签订合同外，其余工程均发生延期情况；二是4项工程均未出现超出招标控制价情况，且实际支出未超出预算安排金额，工程通过监理、工程审计等措施进行成本控制。

- （四）项目效益情况

效益指标权重为20分，实际得分19.50分，得分率97.50%。

一是根据《崂山区虚拟现实产业发展工作专班办公室会议纪要》（〔2023〕第6期），青岛精微科技项目、深圳市天趣星空青岛项目、上海臣旎网络青岛项目、上海幻杳网络科技青岛项目、厦门风鱼动漫青岛项目、奥丁科技数字人项目、深圳市欢创科技青岛项目共7个项目入驻园区；二是完工配电室已投入使用，针对配电室形成《电工责任制》《设备定期修试轮换制度》等管护制度并有效落实，且全年未出现供电中断及电压异常情况；三是通过问卷调研发现，园区人员满意度为98.09%，但1名调研对象反映因项目工程实施对其正常工作或生活产生影响。

- 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

依据青岛市虚拟现实产业园园区建设资金涉及各项工程合同，均未超出招标控制价格。具体各项工程施工合同额如表4-1。

表4-1  工程施工合同金额统计表

| 工程名称 | 子工程名称 | 调整后预算分配金额（万元） | 招标控制价（万元） | 合同额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务配套工程 | - | 3450 | 7442.56 | 7218.83 |
| 产城规划展示中心工程 | - | 2100 | 7819.34 | 7785.75 |
| 绿色低碳综合能源基础工程（一期） | 高低压配电室工程（二期） | 1100 | 1321.55 | 1312.12 |
|  | 创新中心（青岛）变配电室增容改造工程 | 350 | 387.59 | 386 |
|  | 创新中心配套提升项目 | 2500 | 一期659.72； 二期3468.56 | 一期658.37； 二期3461.62 |
| 智慧园区基础设施工程（一期） | - | 500 | 919.86 | 892.19 |

- （二）项目成本控制情况

青岛市虚拟现实产业园园区建设资金预算10000万元，截至2024年8月底，青岛高科技工业园管理委员会实际支出5046.17万元，青岛山海智光产业园管理有限公司实际支出1680.36万元，项目资金均按照资金管理办法执行，不存在超范围支出情况。

项目沿用《关于印发新兴产业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）《青岛微电子创新中心有限公司工程项目管理暂行办法》（青微创〔2022〕10号）等管理制度，工程实施过程中通过工程监理、工程审计等对项目进行成本控制。

- 五、项目主要经验及做法

增强虚拟现实产业园基础设施建设，提高园区招商引资能力

青岛市虚拟现实产业园通过基础设施工程建设，逐步完善硬件、软件基础设施，提高园区品牌形象和知名度，促进园区招商引资能力。2023年度青岛市虚拟现实产业园引进青岛精微科技项目、深圳市天趣星空青岛项目、上海臣旎网络青岛项目、上海幻杳网络科技青岛项目、厦门风鱼动漫青岛项目、奥丁科技数字人项目、深圳市欢创科技青岛项目共7个项目入驻园区，有效带动虚拟产业产值，促进产业发展。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）资金管理方面

资金分配使用方案存在偏差，预算执行率低。

青岛市虚拟现实产业园园区建设资金预算10000万元，2023年11月项目资金拨付至崂山区财政局，同月下达预算指标至青岛高科技工业园管理委员会。崂山区财政局根据青岛高科技工业园管理委员会申请资料拨付项目资金。截至2023年底预算资金未支出，截至2024年8月底，青岛高科技工业园管理委员会申请拨付青岛山海智光产业园管理有限公司5046.17万元，青岛山海智光产业园管理有限公司实际支出1680.36万元，项目预算执行率为16.80%，预算执行率低，且2024年项目预算资金10000万元暂未申请。主要原因一是项目建设资金分配使用方案编制存在偏差；二是项目未按照合同要求支付款项，例如公共服务配套工程未按照施工合同约定1个月内支付预付款332.13万元；三是项目资金3505.55万元于2024年8月15日拨付到公司，公司当月未及时支出；四是园区资金专项审计未及时完成，未根据《关于印发新兴产业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）规定，在年终时及时对上年度园区建设资金情况及支出用途合规性进行专项审计，出具专项审计报告。

- （二）项目产出方面

项目未按照合同约定履行，工程施工进度缓慢。

青岛市虚拟现实产业园园区建设资金共计包含公共服务配套工程、产城规划展示中心工程、园内绿色低碳综合能源基础工程（一期）及智慧园区基础设施工程（一期）4项，各项工程均存在施工进度缓慢的问题。主要原因为一是项目未按照合同约定期限开展工作，例如公共服务配套工程合同计划施工日期为2023年12月20日至2024年6月19日，实际开工日期为2023年12月26日，且截至评价日仍在建设中；二是项目无整体实施方案，未形成具体进度安排及应急措施。例如公共服务配套工程延期原因主要为现场地势较为复杂，施工工艺繁琐。详见表6-1。

表6-1  各项工程实施情况表

| 工程名称 | 子工程名称 | 预期工作目标 | 实际完成情况 | 延期原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务配套工程 | - | 年初计划投入预算4000万元，计划建设期限为2023年12月20日至2024年6月19日，天数182天。 | 项目于2023年12月26日开始建设，截至评价期间仍在建设中，根据工程形象进度，截至2024年8月底累计产值达到2683万元，项目完成率为77.77%，且存在延期情况。 | 现场地势较为复杂，施工工艺繁琐，资金较为紧张。 |
| 产城规划展示中心工程 | - | 年初计划投入预算2100万元，计划建设期限为2024年9月9日至10月19日，天数40天。 | 截至2024年8月底项目未开展，项目累计支出36万元，完成率为1.71%。 | - |
| 绿色低碳综合能源基础工程（一期） | 高低压配电室工程（二期） | 1#配电室、2#配电室、3#配电室以及进线工程的所有设备、管线、桥架、土方等的采购、安装、调试及验收工作。计划建设期限为2023年12月8日至2024年2月6日，天数60天。 | 实际开工时间为2024年3月4日，供电局8月1日竣工验收，存在延期情况。 | 受主体施工影响，施工工期延长。 |
|  | 创新中心（青岛）变配电室增容改造工程 | 购置安装10KV变压器、10KV高压柜内部主要元器件、低压柜主要元器件、微机保护系统、智能仪表、浪涌保护器等，针对电容变配电室增容改造。计划建设期限为2024年3月10日至5月8日，天数60天。 | 实际开工时间为2024年3月30日，根据7月份形象进度工程已完成，但无验收资料，且存在延期情况。 | 待园区企业提出用电需求后，再送电。 |
|  | 创新中心配套提升项目 | 一期工程在项目原土建完成面基础上加装空调新风系统、消防及电气改造、新增园区弱电通信系统等；二期工程为加装空调新风系统、园区弱电通信系统等。一期计划建设期限为2023年6月20日至7月19日，天数30天；二期计划建设期限为2023年8月1日至12月30日，天数152天。 | 实际一期工程开工时间为2023年7月7日，2024年6月份竣工验收，存在延期情况；二期工程根据实际施工情况延期，按照实际通知时间开展工作，截至2024年9月份仍在建设中。 | 因受5#使用权限问题，暂未开展装修工作。 |
| 智慧园区基础设施工程（一期） | - | 年初计划投入预算1200万元，计划建设期限为2024年1月2日至2024年4月1日，工期60天。 | 截至2024年8月底，未形成相关产值及预算资金支出，截至2024年9月共计支出250.38万元，完成率为50.08%，且存在延期情况。 | 受主体施工影响，施工工期延长。 |

- （三）其他方面

绩效目标设置不明确，绩效指标值设置偏低。

一是项目绩效目标设置不明确，项目绩效目标为“园区虚拟现实终端设备及零部件、外围设备等生产制造，虚拟现实软件开发、内容制作、应用服务等生态企业数量、规模稳步提高。园区产业载体、公共服务、综合配套设施、VR公共体验中心等加快建设，道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套加快完善”，未有效体现2023年度项目内容及预期效果，例如全年开展的基础设施建设工程并未体现；二是绩效指标值设置偏低，例如数量指标“园区新开工、竣工项目数量”，指标值为“≥2项”，但预算申请中项目资金用于4项工程。

- 七、意见建议

- （一）科学合理编制项目资金预算，加强园区建设资金监管

建议按照新兴产业专业园区建设资金管理办法的相关要求，青岛高科技工业园管理委员会应进一步科学制定各年度园区建设项目计划和资金分配使用方案，提高项目实际需求与预算资金的匹配性，依法依规使用资金并及时报告预算执行情况，聚焦主导产业、资源要素，优化运营管理机制，提升建设服务水平，加快预算执行进度。青岛市工业和信息化局应加强对园区建设资金分配使用方案审核力度，从紧从实编制预算，将园区考核与对园区基础设施建设资金考核等相结合，充分利用绩效监控、考核评价、专项审计等有效手段强化监管，对预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标，及时按照规定程序调整收回预算，并相应调整绩效目标，促进财政资金使用更加安全、高效。

- （二）优化进度计划，提高工程管理水平

一是建议对应政策文件编制园区未来三年基础设施建设规划及资金使用规划，确定未来三年园区基础设施建设的总体目标及项目清单。且通过加强规划的实施和管理，确保园区基础设施建设顺利推进，为园区的产业发展提供有力支撑。提升根据各项工程实际情况，制定合理的进度计划，明确各个阶段的任务和时间节点，并在实施过程中对进度计划进行优化和调整，确保进度计划可行性；二是加强部门沟通协调，针对预算资金申请及时与崂山区财政局沟通协调，优化审批流程，提高审批效率，加强资金保障；针对工程实施及时与市工信局、施工单位沟通协调，定期召开项目调度会议，保障工程按时推进；三是建议对项目建设过程开展监督和检查，加强对项目管理人员的培训和考核，提高其业务水平和管理能力，严格按照合同约定履行义务，对于合同约定的开工、竣工时间等关键条款有效执行。对于工程延期的情况，要及时分析原因，采取有效的措施进行调整和补救，共同推进项目建设。

- （三）明确项目绩效目标，提高绩效管理水平

一是建议部门及园区进一步明确园区建设资金绩效目标，针对当年度具体工程内容细化为预期产出及效果，例如公共服务配套工程的建设进度、质量标准和服务功能，产城规划展示中心工程的展示内容、影响力等；二是建议根据项目实际工作量，合理设置数量指标值。例如对于园区新开工、竣工项目数量，应根据预算申请资金用于的4项工程，合理设置为“≥4项”，充分地体现和评价项目的完成情况。