青岛市人工智能产业园园区建设资金

财政绩效评价报告

# 一、项目基本情况

- （一）项目背景

青岛市于2022年颁布《青岛市人工智能产业高质量发展三年行动方案（2022—2024年）》，提出“一核两翼多点”的产业发展布局，明确以崂山区为核心，规划建设人工智能产业园，提升人工智能产业园核心承载能力和辐射带动效应，促进各行各业高质量发展。

为促进人工智能产业集聚发展，推动青岛市人工智能产业园建设，提升产业链完整度和竞争力，建设创新能力辐射青岛、综合实力全省领先、智能应用全国一流的产业载体，打造全国一流的国家人工智能创新应用先导区，青岛市人民政府办公厅印发《关于印发青岛市人工智能产业园发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕13号），政策共制定11条支持措施，其中第一条为规划建设青岛市人工智能产业园智算谷（以下简称“园区”），连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设。

- （二）项目内容及实施情况

1.项目内容及实施情况

2023年园区建设项目共5个，其中高科技工业园管理委员会（以下简称“高科园管委”）负责建设3个，由青岛高科产业发展有限公司具体实施，分别为青岛国际创新园电梯升级改造项目、青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目和青岛市人工智能场景展示中心项目；崂山区城市管理局负责建设2个，分别为株洲路改造工程项目和枣山东路市政配套工程项目。具体项目情况见表1-1。

表1-1 2023年度人工智能产业园园区建设资金项目表

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 主要内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高科技工业园管理委员会 | 青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目 | 对变配电室进行升级改造。 | 计划于2023年3月28日开工，4月16日竣工。实际于2023年3月28日开工，5月8日竣工。 |
| 2 |  | 青岛国际创新园电梯升级改造项目 | 对算力中心所在楼宇8部电梯进行升级改造。 | 计划于2023年8月10日前完成有机房客梯（7层）与无机房观光电梯的安装调试；9月10日前完成有机房货梯的安装调试；有机房客梯（6层）与有机房货梯于采购人通知后60日内完成安装调试。实际于2023年8月14日完成8部电梯进场检验，9月安装调试3部电梯，10月安装调试4部电梯，11月安装调试1部电梯。 |
| 3 |  | 青岛市人工智能场景展示中心项目 | 青岛国际创新园G座1、2楼进行改造。 | 计划于2023年12月29日开工，2024年3月27日竣工，工期为90日历天。实际截至2023年12月31日，项目未能开工，2024年6月组织进场施工，截至2024年7月30日，累计产值达到2220.41万元。 |
| 4 | 崂山区城市管理局 | 株洲路（新博路－松岭路）改造工程项目 | 车行道拓宽改造、人行道改造、绿化迁移及提升、交通及照明设施提升改造、电力土建、管线迁改及保护等。 | 计划于2024年1月11日内完成图纸设计，设计完成后3日内开工，总工期为300日历天。于2023年12月13日开工，截至评价日仍在建设，根据工程形象进度，截至2024年8月31日累计产值达到12625.46万元。 |
| 5 |  | 枣山东路（科苑纬四路-规划十三号路）配套工程 | 新建车行道、人行道、交通设施、给水、排水、绿化、智慧路灯、电力管廊、电力土建、通信土建、海绵城市、管线迁改、智慧道路等。 | 计划于2024年1月7日内完成图纸设计，设计完成后3日内开工，总工期为370日历天。实际于2023年12月13日开工，截至评价日仍在建设，根据工程形象进度，截至2024年8月31日累计产值达到12150.82万元。 |

2.项目组织管理

青岛市财政局：负责牵头组织园区建设资金预算编制、绩效管理、资金下达等。

青岛市工业和信息化局：负责科学、合理编报园区建设资金预算，全面负责园区建设资金绩效目标编制、预算执行、绩效监控、绩效评价等。

青岛高科技工业园管理委员会、崂山区城市管理局：负责园区基础设施具体建设；制定园区建设资金使用方案，配合做好绩效目标编制、预算执行、绩效监控、绩效评价等，按资金管理办法规定用途和程序依法依规使用资金，及时报告预算执行情况。

3.项目具体实施流程

青岛高科园管委制定园区建设资金使用方案，经崂山区政府会议研究同意后报市工信局，市工信局审核通过后申报项目预算资金，市财政局按规定合理安排园区建设资金预算，按时拨付至崂山区财政局，由区财政局拨付至高科园管委与区城市管理局，高科园管委委托青岛高科产业发展有限公司具体实施园区基础设施建设工作并按照工程进度拨付预算资金。

4.资金拨付流程

市工信局根据市财政局预算编制工作要求，提出园区建设资金预算需求、绩效目标申报表等汇总上报至市财政局。市财政局进行审核后下达预算批复通知，并将预算资金拨付至崂山区财政局，由区财政局拨付至高科园管委与区城管局，高科园管委将资金拨付至青岛高科产业发展有限公司，区城管局与青岛高科产业发展有限公司按照工程进度资料拨付项目资金。

- （三）项目资金情况

2023年12月14日市财政局下达10000万元园区建设预算指标至崂山区财政局，12月27日区财政局下达园区建设资金区城市管理局8600万元、高科园管委1400万元，截至2023年底未发生支出。高科园管委按项目将1400万元资金分批拨付至青岛高科产业发展有限公司，青岛高科产业发展有限公司于2024年8月31日前共支付362.99万元，其中使用园区建设资金支付362.36万元，2024年9月支付青岛市人工智能场景展示中心项目1077.75万元，其中使用园区建设资金支付1008万元。2024年7月至8月，区城市管理局支付株洲路改造工程项目与枣山东路配套工程项目8600万元。截至2024年8月31日，人工智能产业园园区建设资金预算执行率为89.62%。详见表1-2。

表1-2 2023年度人工智能产业园园区建设资金预算执行情况表

| 序号 | 项目名称 | 预算安排（万元） | 预算执行（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 截至2023年12月底 | 截至2024年8月底 |  |
| 1 | 青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目 | 258 | 228.36 | 228.36 | 合同签订后7个工作日内支付合同总额20%的预付款，工程竣工验收合格后付至合同额的80%，结算审核完成付至核定值的97%，余结算审计值的3%作为质保金。2023年青岛高科产业发展有限公司共支付228.36万元。 |
| 2 | 青岛国际创新园电梯升级改造项目 | 134 | 134 | 134 | 合同签订后，预付合同总价的30%；货物到达现场点验后，支付至到货设备额的80%，预付款一次性扣除；已到货电梯安装完成并验收合格后，付至已到货设备额总价的97%；剩余3%在质保期满后一次性无息付清。2023年青岛高科产业发展有限公司共支付134.64万元。 |
| 3 | 青岛市人工智能场景展示中心项目 | 1008 | 0 | 0 | 合同签订后7个工作日支付合同总额30%的预付款。承包方每月月底前上报当月完成工程量报表，次月15日前按照当月完成产值的80%进行拨付。工程竣工验收合格后付至合同额的80%。审计单位结算审核完成后付至定值的97%，剩余3%作为质保金。2024年9月青岛高科产业发展有限公司支付1077.75万元，其中园区建设资金1008万元，自有资金69.75万元。 |
| 4 | 株洲路（新博路－松岭路）改造工程项目 | 4300 | 0 | 4300 | 发包人按照签约合同价30%的额度进行工程预付款拨付，工程进度款开始拨付时作为预付款起扣点开始扣回预付款。承包人按照合同条款及实际完成工程量和工程统计报表上报，发包人根据审核意见，按照审核价款的70%签发付款凭证并付款。竣工验收合格并审计结算后，拨付至审定结算值的90%，财务决算完成后拨付至审定结算值的97%，留审定结算值的3%作为质量保证金。 |
| 5 | 枣山东路（科苑纬四路-规划十三号路）配套工程 | 4300 | 0 | 4300 | 发包人按照签约合同价30%的额度进行工程预付款拨付，工程进度款开始拨付时作为预付款起扣点开始扣回预付款。承包人按照合同条款及实际工程量和工程统计报表上报，发包人根据审核意见，按照审核价款的50%签发付款凭证并付款，竣工验收合格并审计结算后，拨付至审定结算值的85%，财务决算完成后拨付至审定结算值的97%，留审定结算值的3%作为质保金。 |
| 合计 |  | 10000 | 0 | 8962.36 | — |

- （四）项目绩效目标

1.总体目标

以人工智能与实体经济深度融合为主线，加快培育自主可控、安全可靠、竞争力强的产业体系，到2026年，青岛市人工智能产业总体水平处于全国前列，高能级算力与数据基础设施持续优化，海洋大模型与重点行业大模型国内领先，人工智能科技创新与赋能应用生态更加完善。

2.年度目标

产出指标：2023年度实施株洲路改造工程项目、枣山东路配套工程项目、青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目、青岛国际创新园电梯升级改造项目、青岛市人工智能场景展示中心项目等5个项目，各项目年度工作计划完成及时率100%，完工项目验收合格率100%。

效益指标：提高电梯的安全性、可靠性和运行效率，确保园区供电稳定，园区人员投诉与安全事故均为0次，健全长效运维管护机制，园区人员满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对项目的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效益等方面，全面评价资金使用合规情况、组织管理情况、建设项目完成情况、效益实现情况及满意度情况等方面，重点关注项目完成进度情况。在此基础上对发现的问题提出有针对性的建议，加强和改进预算管理，进一步提高财政资金的使用效益。

2.评价对象

青岛市人工智能产业园园区建设资金10000万元。

3.评价范围

此次绩效评价期限为2023年1月1日至2024年8月31日。区域涵盖崂山区。评价组对人工智能产业园园区建设资金涉及的工程进行现场评价和非现场评价，现场评价实现全覆盖。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，根据《关于印发〈市级财政绩效评价操作指南〉的通知》（青财绩〔2020〕6号）等规定，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。结合项目特点，从项目立项、资金使用、项目完成、效益实现情况等方面进行综合分析。

2.评价重点

评价指标体系分为决策、过程、产出、效益四类一级指标，决策类指标重点关注项目预算编制；过程类指标重点关注制度健全性及执行有效性。产出类指标重点关注项目进展及时情况、验收合格情况；效益类指标园区供电稳定、电梯运行效率提升及长效机制健全情况等。

3.评价指标体系和评价标准

园区建设资金涉及部分子项目尚未竣工，无法考核相关效益指标，故本次评价指标权重为：决策20分、过程25分、产出30分、效益25分。评价等级划分为四档：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为中；60分以下为差。评价指标体系具体详见附件2。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段

评价组对项目开展前期调研，通过电话访谈、调研、网络收集等方式了解被评价项目基本情况，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价指标体系。

（2）组织实施阶段

指标体系确定后，评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括现场实地勘察、资料核实，组织有针对性的问卷调查、访谈；根据实施评价过程中发现的问题进行梳理、汇总、分析并形成初步结论。

（3）报告形成阶段

评价组依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

2.评价方法

本次评价方法主要以比较法为主，公众评判法、调查法为辅，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

# 三、评价结论及指标分析

本项目绩效评价总体评分为：80.87分，评价结论为：“良”，详见表3-1。从总体上看，园区建设资金的实施完善了园区基础设施，但也存在部分子项目未按时完工验收、管理制度未有效执行等问题。

表3-1 人工智能产业园园区建设资金绩效评价得分表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 16.00 | 80.00% |
| 过程 | 25 | 19.29 | 77.16% |
| 产出 | 30 | 23.00 | 76.67% |
| 效益 | 25 | 22.58 | 90.32% |
| 合计 | 100 | 80.87 | 80.87% |

- （一）项目决策情况

决策类指标分值20分，实际得分16.00分，得分率80.00%。

一是青岛市人工智能产业园园区建设资金依据《青岛市人工智能产业园发展若干政策》等文件设立，连续三年由市财政每年出资10000万元用于园区建设，由市工信局每年度按照政策要求提报园区建设资金支出需求，市财政局按规定批复预算。二是本项目绩效目标仅对预算资金保障内容进行描述，未设置该项目的主要产出、效益指标。

- （二）项目过程情况

过程类指标分值25分，实际得19.29分，得分率77.16%。

一是截至2024年8月底，高科园管委拨付青岛高科产业发展有限公司1400万元，青岛高科产业发展有限公司使用园区建设资金支付362.36万元，崂山区城市管理局支付株洲路改造工程项目与枣山东路配套工程项目实际8600万元，园区建设资金预算执行率为89.62%。二是未有效履行合同约定内容，如配电室增容改造项目中，单位未能按照合同约定在第三方中介结算审核完成后付至核定值的97%。三是存在未批先建情况，株洲路改造工程项目与枣山东路配套工程项目开工令时间均为2023年12月13日，单位未提供枣山东路配套工程项目施工许可证，株洲路改造工程施工许可证签发时间为2024年7月15日，存在未批先建的情况。

- （三）项目产出情况

产出指标权重30.00分，实际得分23.00分，得分率76.67%。

一是截至2024年8月31日，高科园管委软件外包中心变配电室增容改造计划完成率与国际创新园电梯升级改造计划完成率均为100%，但均存在延期情况。二是人工智能场景展示中心项目在评价期间仍未完工，严重滞后于计划进度。三是区城管局株洲路改造工程计划完成率与枣山东路配套工程计划完成率均为100%，相关工程未出现超出招标控制价情况，实际支出未超出预算安排金额，相关工程通过监理、工程审计等措施进行成本控制。

- （四）项目效益情况

效益指标权重为25.00分，实际得分22.58分，得分率90.32%。

一是通过评价组调研，配电室扩容改造后出现1—2次供电中断或供电异常情况，园区人员未对改造后的电力设施与电梯进行投诉。二是目前针对配电室已形成《定期报检制度》等管护制度并有效落实，但尚未制定场景展示中心的长效运维管护制度，三是园区人员满意度为93.22%，满意度较高。

# 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

园区建设资金涉及各项工程合同，未超出招标控制价格。具体各项工程施工合同额如表4-1。

表4-1工程施工合同金额统计表

| 项目名称 | 招标控制价（万元） | 合同额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 株洲路改造工程 | 24785.68 | 21485.20 |
| 枣山东路配套工程 | 25718.08 | 22075.59 |
| 青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造 | 289.60 | 285.45 |
| 青岛国际创新园电梯升级改造 | 139.45 | 138.80 |
| 青岛市人工智能场景展示中心 | 3486.56 | 3378.34 |

- （二）项目成本控制情况

青岛市人工智能产业园园区建设资金10000万元，截至2024年8月31日，实际支出8962.36万元，预算执行率89.62%，项目资金均按照资金管理办法执行，不存在超范围支出情况。项目沿用《关于印发新兴产业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）等管理制度，工程实施过程中通过工程监理、工程审计等对项目进行成本控制，但延期项目未根据合同约定扣除违约金，例如青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目延期22天，但单位未按照合同要求“每延误一天罚合同总价款的0.5%，最高罚至合同总价款的10%”，罚合同总价款的10%，即26.19万元。

# 五、项目实施成效和主要经验和做法

完善园区基础设施建设，助推人工智能产业高质量发展。截至2023年底，人工智能计算中心算力使用率峰值达82%，园区与海尔、海信、自然资源部第一海洋研究所、中国海洋大学等50多家头部企业和科研机构、高校合作，面向智慧海洋、平安城市、智慧交通、工业质检、智能制造、智慧电力六大领域，实现80多个算法模型创新，孵化130多个场景化解决方案。

# 六、存在问题及原因分析

- （一）资金管理方面

1.资金使用方案编制不合理，高科园管委预算资金执行率低。

一是截至2024年9月30日，高科园管委未编制2024年度园区建设资金使用方案，导致2024年度预算建设资金未使用，造成财政资金闲置。二是截至2024年8月底，青岛高科园管委拨付青岛高科产业发展有限公司1400万元，高科产业发展有限公司实际使用392万元，预算执行率较低，主要原因是受青岛市人工智能场景展示中心项目实施进度缓慢影响，单位无法于计划工期（2023年12月29日—2024年3月27日）内支付该合同涉及的每月进度款，实际支付日期为2024年9月。

- （二）业务管理方面

1.未及时完成专项审计。

截至2024年8月31日，高科园管委未根据《青岛市财政局青岛市发展和改革委员会青岛市科学技术局青岛市工业和信息化局关于印发新兴产业专业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）规定，在年终后及时对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，出具专项审计报告。

2.未有效履行合同约定。

一是未按合同约定付款。单位未按照青岛国际创新园变配电室增容改造项目合同规定“在第三方中介结算审核完成后付至核定值的97%”，实际支付228.36万元，为合同额的80%；未按照青岛市人工智能场景展示中心项目合同规定“在合同签订后7个工作日支付合同总额30%的预付款”，即未支付1013.50万元。二是延期项目未扣除违约金。青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目、青岛国际创新园电梯升级改造项目与青岛市人工智能场景展示中心项目均延期，但高科园管委与青岛高科产业发展有限公司未根据合同约定扣除相关违约金，例如青岛国际创新园软件外包中心改造提升变配电室增容改造项目延期22天，但单位未按照合同规定“每延误一天罚合同总价款的0.5%，最高罚至合同总价款的10%”，罚合同总价款的10%，即26.19万元。三是合同履行不规范。电梯升级改造项目合同约定有机房客梯（6层）与有机房货梯于采购人通知后60日内完成安装调试，但单位未进行书面通知。

3.道路建设项目存在未批先建情况。

株洲路改造工程项目与枣山东路配套工程项目开工令时间均为2023年12月13日，单位未提供枣山东路配套工程项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证等手续资料，株洲路改造工程施工许可证签发时间为2024年7月15日，签发时间严重滞后于开工时间，不符合《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规。

4.长效管理制度不健全。

截至2024年8月31日，青岛高科园管委与青岛高科产业发展有限公司未能提供人工智能场景展示中心项目日常巡检、故障处理、维护保养、升级更新等方面的长效运维管护制度，长效管理机制有待健全。

- （三）项目产出方面

项目实施进度缓慢。

软件外包中心变配电室增容改造项目、国际创新园电梯升级改造项目与人工智能场景展示中心项目均存在施工进度缓慢的问题，合同双方也未进行合同变更或签订补充协议。详见表6-1。

表6-1 人工智能产业园园区建设资金完成情况

| 工程名称 | 计划进度 | 实际进度 | 延期原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件外包中心变配电室增容改造项目 | 计划于2023年3月28日开始施工，2023年4月16日竣工。 | 实际于2023年3月28日开始施工，2023年5月8日竣工。 | 2023年4月16日组织竣工验收时发现项目有部分项未完成。 |
| 国际创新园电梯升级改造项目 | 有机房客梯（7层）与无机房观光电梯计划于2023年8月10日前完成安装调试；有机房货梯计划于2023年9月10日前完成安装调试；有机房客梯（6层）与有机房货梯于采购人通知后60日内完成安装调试。 | 2023年8月14日完成8部电梯进场检验。其中2023年9月安装调试3部电梯，10月安装调试4部电梯，11月安装调试1部电梯。 | 供货方无法及时为施工单位供应电梯。 |
| 人工智能场景展示中心项目 | 计划工期为2023年12月29日—2024年3月27日，工期90天。 | 于2024年6月开始实施，截至评价日未完工。 | 施工方案于2024年6月份确认（除项目序厅部分），原定计划8月29日完工。因项目北大厅方案确认时间为8月17日左右，影响整体项目竣工时间。 |

- （四）绩效目标管理方面

绩效目标设置不规范。

通过查看人工智能产业园园区建设资金绩效目标表与各子项绩效目标表，发现存在以下问题：一是人工智能产业园园区建设资金绩效目标表中，年度目标为“目标1：工程质量优良，安全事故率为0，建设生态环境达标。目标2：项目资金使用与预算基本匹配，不超预算。目标3：项目资金使用程序规范，支出项目符合相关规定。”，未明确细化该项目实施的主要产出、效益情况。二是株洲路改造工程项目与枣山东路市政配套工程项目绩效目标表中均未填三级指标，指标值为短语＋数值形式，例如株洲路改造工程项目绩效目标表中，未填数量指标，指标值为“拆除现状车行道约49000m，人行道2800m。路缘石12000m，新建车行道约67000m”。

- 七、相关建议

- （一）科学合理编制项目资金预算，加强园区建设资金监管

建议按照新兴产业专业园区建设资金管理办法的相关要求，青岛高科园管委进一步科学制定各年度园区建设项目计划和资金使用方案，提高项目实际需求与预算资金的匹配性，依法依规使用资金并及时报告预算执行情况。市工信局加强对园区建设资金使用方案审核力度，从紧从实编制预算，将园区考核与对园区基础设施建设资金考核等相结合，充分利用绩效监控、考核评价、专项审计等有效手段强化监管，引导园区聚焦主导产业、资源要素，优化运营管理机制，提升建设服务水平，加快预算执行进度，预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按照规定程序调整预算，并相应调整绩效目标，促进财政资金使用更加安全、高效。

- （二）严格执行管理制度，加强财务业务管理

1.园区及时完成专项审计。

建议高科园管委根据《青岛市财政局青岛市发展和改革委员会青岛市科学技术局青岛市工业和信息化局关于印发新兴产业专业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）规定，在年度终了后，及时对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，形成园区建设资金使用情况审计报告，征得区政府同意后以正式文件报市工信局与市财政局审核。

2.进一步加强合同履约管理。

一是加强合同管理，严格执行合同条款，确保所有付款和实施都按照合同规定进行，确保项目进展与合同条款一致。二是完善付款流程，严格按照合同约定付款。对于青岛国际创新园变配电室增容改造项目，严格按照合同约定的付款节点和比例进行付款，避免资金滞留和延误。对于延期项目，高科园管委和青岛高科产业发展有限公司应根据合同约定，及时扣除相关违约金，以维护合同的严肃性。三是当合同实施内容涉及采购人提前通知时，采购人应出具书面通知书并加盖单位公章，充分体现程序的严谨性。

3.健全道路建设项目监管机制。

一是严格遵守法律法规，确保项目在获得必要的审批和许可后开工建设。二是加强对相关法律法规的宣传和培训，提高项目管理人员和施工单位的法律意识。三是建立健全道路建设项目监管机制，加强对项目开工前的检查和监督，对于未批先建的项目，应立即责令停工。四是加强与相关部门的协作，形成合力，确保项目所需的“一书两证”等手续及时办理完毕。

4.健全长效运维制度。

一是制定并完善人工智能场景展示中心长效运维管护制度，明确日常巡检、故障处理、维护保养、升级更新及开放接待等运维流程，确保运维工作达到预期效果，提高运维效率和质量。二是设立专门运维团队，负责人工智能场景展示中心的日常运维工作，明确运维团队的职责和分工，确保各项运维工作能够有序进行。三是建立应急响应机制，针对可能出现的各种故障和问题，制定详细的应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应和处理。四是加强设备管理和维护，建立设备档案，制定设备维护保养计划。

- （三）优化项目进度设计，降低工程延期风险

一是加强项目管理，制定详细的项目进度计划，实时监控项目进度，一旦发现延期风险，立即采取措施进行调整，对于实际工程发生延期且未办理相关调整手续的情况，应尽快补办手续。二是优化项目变更管理，当项目需要变更时，及时与相关方沟通，签订补充协议或变更合同，确保变更程序正当，充分降低工程延期风险。

- （四）科学设置绩效目标，加强预算绩效管理

建议单位规范项目绩效目标与绩效指标设置。一是绩效目标设计为“年度+产出内容+达成效益”的形式，如“2023年度实施株洲路改造工程等5个项目，提高电梯的安全性、可靠性和运行效率，确保园区供电稳定，健全长效运维管护机制，园区人员满意度≥90%”。二是绩效指标中，产出指标修改为项目主要实施内容，如株洲路改造工程项目数量指标设置为“道路拓宽长度”，指标值为“1900米”；质量指标设置为“验收合格率”，指标值为“100%”等。