2020年度青岛市文化和旅游局部门

专项业务费绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市文化和旅游局

评价单位（盖章）：青岛市文化和旅游局

被评价单位：青岛市文化和旅游局

2021年 4 月

2020年度青岛市文化和旅游局部门

专项业务费绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 1.项目背景

依据青岛市文化和旅游局部门的职能范围，对全市文化、旅游市场监管、深入推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化交流与传播，提升旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，促进文化、旅游、影视与相关产业融合发展，激发全社会文化创新活力。

- 2.主要内容及实施情况

- 2020年文化专业业务费主要包括：文旅管理工作经费、文旅活动业务费、文旅宣传及行业监管、文物志编撰及其他文物工作经费、九州专办、文化执法工作经费、图书馆设备购置与设施维修经费、艺术考级专项业务费、文物保护应用与运行费、迎宾馆正常运转及维护支出、美术品收藏、交响乐团演出补助及乐器购置维修经费、旅游监察大队工作经费、旅游信息中心工作经费。

- 3.资金投入和使用情况

- 2020年部门专项业务费市财政预算批复1989.27万元，年度调整后预算为1316.49万元，实际支出1288.02万元，预算执行率97.84%。

- 4.各子项目预算执行率情况分析

| 专项业务费名称 | 预算批复金额 | 预算调整后金额 | 实际支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文旅管理工作经费 | 136.65 | 136.65 | 129.69 | 94.91% |
| 文旅活动业务费 | 165.35 | 118.7 | 118.25 | 99.62% |
| 文旅宣传及行业监管 | 173 | 148.76 | 141.04 | 94.81% |
| 文物志编撰及其他文物工作经费 | 36 | 35 | 36 | 102.86% |
| 九州专班 | 61 | 60.1 | 60.1 | 100.00% |
| 文化执法系统法律培训 | 8 | 3.2 | 2.68 | 83.75% |
| 执法人员以外伤害保险 | 10 | 10 | 9.54 | 95.40% |
| 执法移动终端费 | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| 设备维护费 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |
| 设备购置与设施维修项目 | 50 | 50 | 50 | 100.00% |
| 艺术考级 | 80.27 | 36.63 | 36.6 | 99.92% |
| 文物保护与运行费 | 94 | 58 | 58 | 100.00% |
| 正常运转及维护费 | 675 | 159.45 | 159.45 | 100.00% |
| 美术品收藏 | 186 | 186 | 172.89 | 92.95% |
| 演出补助及乐器购置 | 277 | 277 | 276.88 | 99.96% |
| 旅游监察大队工作经费 | 11 | 11 | 10.9 | 99.09% |
| 旅游信息中心工作经费 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

开展群众文化及非遗等活动，丰富群众文化生活；开展专项资金评审；文旅执法终端运维，满足执法需要；开展艺术考级，为市民提供艺术考级服务，2020年度报考人数达2.5万余人；开展美术品收藏以及乐器购置等满足市民艺术需求。

2.阶段性目标完成情况

2020年开展了非遗宣传月活动和国际友人文旅交流活动。组织专家对管理的专项资金进行了18次评审；文旅执法终端运维，满足执法需要；服务艺术考级3.1万人次；市美术馆完成200幅版画的收藏，交响乐团购置管弦乐器4件，丰富了市民的文化艺术需求。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

依据项目设定的绩效目标，综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出和效益4个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，为财政政策决策和财政资金的下一步持续使用与管理提供依据，提高资金使用效益，并进一步完善项目工作机制，加强项目精细管理，着力提高项目实施质量和实施效率，促进青岛市文化事业持续发展。

- 2.评价对象和范围

评价对象为青岛市文化和旅游局部门2020年专项业务费资金1989.27万元的使用绩效。评价范围包括部门本级以及所属事业单位专项业务费所涉及全部内容。评价基准日为2020年12月31日。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1.评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开以及绩效相关原则。

（1）科学规范原则。本次项目评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则。本次项目评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次针对具体产出及其产出绩效进行项目评价，评价指标的设置须遵循绩效相关原则，即支出与产出指标的设置要具备相关性。

- 2.评价指标体系

此次文化产业发展资金项目的指标体系由决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标构成。各部分指标及权重设置情况如下：

①决策：分值20分，主要对项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性以及资金分配的合理性等情况进行评价。

②过程：分值20分，主要对资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性以及制度执行的有效性等情况进行评价。

③产出：分值25分，主要对项目产出的完成情况、质量的达标情况、项目完成的及时情况、成本的控制情况进行评价。

④效益：分值35分，主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响和社会公众满意度等进行评价。

数据来源主要为项目立项文件、项目实施方案、各项管理制度、专账核算资料、督导检查资料、验收自评资料和现场核查资料等。

证据收集方式主要为实地核查、案卷研究、电话访谈、座谈、专家判断、互联网检索和问卷调查等。

（3）绩效评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

- 3.评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价将在不同阶段用到以下方法：

（1）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，综合分析绩效指标完成情况。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。

（3）公众（专家）评判法。通过专家评估、社会公众调查等方式对项目支出、效果进行评判，评价绩效指标完成情况。

- 4.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

- （三）绩效评价工作过程。

2021年1月份各资金使用部门和单位对使用的资金进行绩效自评，3月份进行资金绩效评价审核和汇总工作，4月份进行部门整体绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）资金总体评价结论：包括总体评价得分

- 2020年青岛市文化和旅游局部门专项业务费各项任务目标完成情况良好，各项目标均已完成，评价等级“优”，下年预算安排建议2000万元。

- （二）各明细项目预算执行情况：

| 专项业务费名称 | 预算批复金额 | 预算调整后金额 | 实际支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文旅管理工作经费 | 136.65 | 136.65 | 129.69 | 94.91% |
| 文旅活动业务费 | 165.35 | 118.7 | 118.25 | 99.62% |
| 文旅宣传及行业监管 | 173 | 148.76 | 141.04 | 94.81% |
| 文物志编撰及其他文物工作经费 | 36 | 35 | 36 | 102.86% |
| 九州专班 | 61 | 60.1 | 60.1 | 100.00% |
| 文化执法系统法律培训 | 8 | 3.2 | 2.68 | 83.75% |
| 执法人员以外伤害保险 | 10 | 10 | 9.54 | 95.40% |
| 执法移动终端费 | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| 设备维护费 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |
| 设备购置与设施维修项目 | 50 | 50 | 50 | 100.00% |
| 艺术考级 | 80.27 | 36.63 | 36.6 | 99.92% |
| 文物保护与运行费 | 94 | 58 | 58 | 100.00% |
| 正常运转及维护费 | 675 | 159.45 | 159.45 | 100.00% |
| 美术品收藏 | 186 | 186 | 172.89 | 92.95% |
| 演出补助及乐器购置 | 277 | 277 | 276.88 | 99.96% |
| 旅游监察大队工作经费 | 11 | 11 | 10.9 | 99.09% |
| 旅游信息中心工作经费 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |

- （三）各明细项目评价得分情况：

| 一级 指标 | 得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 20 | 100% | 项目立项（6分） | 6 | 100.00% |
|  |  |  | 绩效目标（6分） | 6 | 100.00% |
|  |  |  | 资金投入（8分） | 8 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 19.8 | 99% | 资金管理（8分） | 7.8 | 97.50% |
|  |  |  | 组织实施（12分） | 12 | 100.00% |
| 产出 (25分) | 25 | 100% | 产出数量（10分） | 10 | 100.00% |
|  |  |  | 产出质量（5分） | 5 | 100.00% |
|  |  |  | 产出时效（5分） | 5 | 100.00% |
|  |  |  | 产出成本（5分） | 5 | 100.00% |
| 效益 （35分） | 35 | 100% | 项目效益（25分） | 25 | 100.00% |
|  |  |  | 可持续影响（2分） | 2 | 100.00% |
|  |  |  | 满意度（8分） | 8 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  | 99.8 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

该指标下设3个二级指标，分别为“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”。

| 一级 指标 | 得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 20 | 100% | 项目立项（6分） | 6 | 100.00% |
|  |  |  | 绩效目标（6分） | 6 | 100.00% |
|  |  |  | 资金投入（8分） | 8 | 100.00% |

1.项目立项：指标满分6分，评价得分6分，得分率为100%。该项目立项依据充分，与青岛市文化和旅游局职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目无重复。各项目立项程序规范，均按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，专家论证及集体决策资料齐全。

2.绩效目标：指标满分6分，评价得分6分，得分率为100%。该项目设有长期目标与年度目标，绩效目标设置合理，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的各具体项目资金量相匹配。

3.资金投入：指标满分8分，评价得分8分，得分率为100%。该项目预算编制科学，各项目预算编制均经过科学论证，与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。市文旅局根据预算编制明细，将各项目的合同（协议）、审计报告及会议纪要等作为预算资金分配测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相一致。

- （二）项目过程情况

该指标下设2个二级指标，分别为“资金管理”、“组织实施”。

| 一级 指标 | 得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 19.8 | 99% | 资金管理（8分） | 7.8 | 97.50% |
|  |  |  | 组织实施（12分） | 12 | 100.00% |

1.资金管理：指标满分8分，评价得分7.8分，得分率为97.5%。截至2020年12月31日，2019年度项目实际到位资金1313.49万元，年度调整后预算资金1313.49万元，资金到位率100%。2020年项目实际支出资金1288.02万元，结余退回市财政，预算执行率97.84%，此处扣减0.2分。2019年文化产业发展专项资金的使用完全按照专项业务费的规定使用，资金拨付的审批程序、手续完整，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况。

2.组织实施：指标满分12分，评价得分12分，得分率为100%。市文旅局制定有管理制度手册，涵盖财务工作管理制度、国有资产管理办法、采购合同管理办法、内部审计制度、政府采购管理办法、局属单位财务管理工作制度、财务管理中心财务审核管理办法等，财务管理制度合法、合规完整。

- （三）项目产出情况

该指标下设4个二级指标，分别为“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”。

| 一级 指标 | 得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (25分) | 25 | 100% | 产出数量（10分） | 10 | 100.00% |
|  |  |  | 产出质量（5分） | 5 | 100.00% |
|  |  |  | 产出时效（5分） | 5 | 100.00% |
|  |  |  | 产出成本（5分） | 5 | 100.00% |

1.产出数量：指标满分10分，评价得分10分，得分率为100%。2020年开展了非遗宣传月活动和国际友人文旅交流活动。组织专家对管理的专项资金进行了18次评审；文旅执法终端运维，满足执法需要；服务艺术考级3.1万人次；市美术馆完成200幅版画的收藏，交响乐团购置管弦乐器4件，丰富了市民的文化艺术需求。

2.产出质量：指标满分5分，评价得分5分，得分率为100%。2020年图书书库设备和文物陈列展览设备完好率100%，考级录入正确率100%。

3.产出时效：指标满分5分，评价得分5分，得分率为100%。青岛市迎宾馆在受疫情影响严重的情况下仍完了开放278天的任务，只要是政策允许开放的时间全部坚持开放，满足市民参观需要、。

4.产出成本：指标满分5分，评价得分5分，得分率为100%。2020年度部门专项业务费资金计划成本（预算安排）1316.49万元，实际成本（预算执行）1288.02万元，成本节约率为2.16%（在0%-15%区间内）。

- （四）项目效益情况

该指标下设3个二级指标，分别为“项目效益”、“可持续影响”、“满意度”。

| 一级 指标 | 得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （35分） | 35 | 100% | 项目效益（25分） | 25 | 100.00% |
|  |  |  | 可持续影响（2分） | 2 | 100.00% |
|  |  |  | 满意度（8分） | 8 | 100.00% |

1.项目效益：指标满分25分，评价得分25分，得分率为100%。

（1）社会效益：2020年时尚青岛文化宣传情况，完成想念青岛、青岛24小时、示爱青岛、青岛带节奏等网上营销活动；建立微博、微信、抖音新媒体营销矩阵系统开展营销；通过掌上高铁APP面向高铁旅客推送青岛旅游等信息，进行城市形象宣传。与青岛日报推出“碧海潮生是故乡—青岛100个故事连环话”，刊发100期。推进企业复工复产，建立了文旅系统疫情防控组织领导机制，制定实施疫情防控工作指南，指导企业有序复产复工，组建10个区市工作专班督导相关部门和企业落实防控措施；完善常态化防控举措，推进落实旅游景区分时预约制，严防旅游景区和文化场馆人员聚集。部门工作职能落实情况，2020年，市文化和旅游局在市委市政府的坚强领导下，面对“跨省团队游下半年才放开，出入境游至今无法启动，景区、影剧院、文娱场所仍限流75%”的困难局面，统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦温度、速度、广度、深度和力度，多措并举推动全市文化旅游业复苏振兴。

2.可持续影响：指标满分2分，评价得分2分，得分率为100%。青岛市专业业务费项目后续运行及成效发挥得到可持续发展，项目运转已形成可持续发展机制，资金充分保障部门单位的职能需求。

3.满意度：指标满分8分，评价得分8分，得分率为100%。图书馆读者满意度94.7%，受益群众满意度达到95%。

五、主要经验及做法

通过资金支持，保证了局本级根据职能需求开展各项业务活动和对文旅市场监管的需要，满足局属单位文物、书、画收藏和为观众提供舒适的参观条件。

六、存在的问题及有关建议

- 无

七、其他说明

无